
План мероприятий (дорожная карта) по формированию непрерывности системы экологического образования МОУ «Устьянцевская ООШ» на 2022-2024 годы
	п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственные
	Планируемый результат

	1.
	Организационно-координационная деятельность

	1.1
	Разработка и утверждение планов мероприятий (дорожной	карты) по формированию непрерывности	системы экологического образования Челябинской области на 2022-2024 годы на уровне образовательных организаций Челябинской области
	до 30 октября 2022 г.
	Зам директора
	Определение планов мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования Челябинской области на 2022-2024 годы, сроков реализации, ответственных за реализацию плана мероприятий (дорожной карты), планируемых результатов	в образовательной организации. 
Размещение в открытом доступе плана мероприятий (дорожная карта) по формированию непрерывности системы экологического образования Челябинской области на 2022-2024 годы в образовательных организациях

	[bookmark: _Hlk126582202]1.2
	Организация информационно-просветительской работы с родителями	и общественностью по реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности	системы экологического образования Челябинской области на 2022-2024 годы средствами массовой информации
	В 	течение всего периода реализации плана	мероприятий (дорожной карты) 2022-2024 гг.
	Зам директора
Отв. за сайт
	Закрепление	в общественном мнении степени важности и необходимости реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования Челябинской области» на 2022-2024 годы

	2.
	Мероприятия по совершенствованию кадрового потенциала продвижения реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования Челябинской области на 2022-2024 годы

	2.1
	Участие во Всероссийской конференции по трансляции положительных практик по формированию непрерывной системы экологического образования
	Ноябрь 2022 г., 
ноябрь 2023 г., 
ноябрь 2024 г.
	Зам директора
	Ознакомление с эффективными практиками и научно-методологического опыта по формированию непрерывной системы экологического образования в регионе

	2.2
	Освоение дополнительных профессиональных программ, в том числе модульных курсов по вопросам экологического образования
	2023-2024 гг.
	Зам директора
	Совершенствование профессиональных компетенций педагогов ОО в аспекте организации непрерывного экологического образования

	2.3
	Организация наставничества с целью повышения уровня компетентности педагогов по непрерывному экологическому образованию 
	2023-2024 гг.
	Зам директора
	Совершенствование профессиональных компетенций специалистов ОО в аспекте организации непрерывного экологического образования

	2.4
	Организация непрерывного экологического образования по подготовке обучающихся:
к участию в школьном, муниципальном, региональном и заключительном	этапах всероссийской олимпиады школьников по экологии;  к участию обучающихся в научно-исследовательской	и проектной деятельности через	реализацию социально-ориентированных экологических проектов; к участию в профильных сменах по экологии
	2023-2024 гг.
	Зам директора
	Взаимодействие	с образовательными организациями по работе с одарёнными обучающимися

	3.
	Мероприятия методического обеспечения реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования на 2022-2024 годы

	3.1
	Внедрение в практику работы учителя начальных классов учебного пособия «Методика экологического образования в начальной школе; внеурочная деятельность»
	2023-2024 гг.
	Зам директора
Учителя нач. классов
	Методическое обеспечение непрерывного экологического образования

	3.2
	Внедрение в практику работы учителей 5-6 классов учебного пособия курса внеурочной деятельности по формированию экологической компетентности учащихся
	2023-2024 гг.
	Зам директора
	Методическое обеспечение непрерывного экологического образования

	3.3
	Внедрение в практику работы учебного курса модуля «Экология Челябинской области» в 7-9 классах
	2023-2024 гг.
	Зам директора
Учитель биологии
	Методическое обеспечение непрерывного экологического образования

	3.4
	Внедрение в практику работы методических материалов учебных модулей «Экология Челябинской области» в учебных предметах основного общего образования «Основы безопасности жизнедеятельности», «Математика», «Физика», «Химия»
	2023-2024 гг.
	Зам директора
Учителя-предметники
	Методическое обеспечение непрерывного экологического образования

	3.5
	Внедрение в практику работы рекомендаций по проведению Экоурока
	2023-2024 гг.
	Учитель биологии
	Методическое обеспечение непрерывного экологического образования на основе систематизации нормативных, научных, практических источников экологической направленности

	3.6
	Участие в	конкурсе научно-методических материалов «Новой школе – новые стандарты» (создание	контента экологической направленности)
	2023-2024 гг.
	Зам директора
Учитель биологии
	Обобщение и распространение эффективного педагогического опыта

	3.7
	Создание образовательными организациями репозитория эффективных практик в области экологического образования по направлениям:
а)	взаимодействие образовательной организации	с социальными партнерами региона;
б) лесничество как форма экологического воспитания;
в) вовлечение неуспевающих, слабомотивированных школьников в различные формы экологической работы в процессе внеурочной деятельности;
г) подготовки одаренных детей к олимпиадам экологической направленности
	4 квартал 2023 г., 2024 г.
	Зам директора
Учитель биологии
	Обобщение и распространение эффективного педагогического опыта

	4.
	Мероприятия по организации работы с обучающимися

	4.1
	Участие в выездных профильных интенсивных программах по Агроэкологии, олимпиадной экологии, проектной экологии
	2023-2024
	Зам директора
Учитель биологии
	Дополнительные образовательные общеразвивающие программы для использования в практике, результативное участие обучающихся области в перечневых олимпиадах и проектных конкурсах по экологии

	4.2
	Участие в региональных событиях в сфере экологического образования и просвещения «Экологический маршрут»
	По графику
	Зам директора
Учитель биологии
	Увеличение	количества обучающихся, вовлеченных в реализацию программ и мероприятий дополнительного образования детей естественнонаучной направленности

	5.
	Мероприятия по организации просветительской деятельности по реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования
Челябинской области на 2022-2024 годы

	5.1
	Организация и проведение научно-популярных лекций, встреч, тематических мероприятий по экологии с участниками образовательных отношений, представителями некоммерческих организаций, занимающихся проблемами непрерывности экологического образования Челябинской области
	2023-2024
	Зам директора
Учитель биологии
	Решение актуальных задач реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы
экологического образования Челябинской области на 2022-2024 годы

	6.
	Мероприятия по совершенствованию информационного обеспечения продвижения плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования Челябинской области на 2022-2024 годы

	6.1
	Сопровождение и пополнение раздела «Экологическое образование» на сайте МОУ «Устьянцевская ООШ»
	2023-2024
	Зам директора
Отв. за сайт
	Наличие системы быстрого представления информации по реализации Концепции непрерывного экологического образования 

	6.2
	Популяризация Концепции непрерывного экологического образования в системе общего образования Челябинской области (в средствах массовой информации, профессиональном педагогическом сообществе, работа с родительской общественностью, общественными организациями, некоммерческими организациями)
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	2023-2024
	Зам директора
Отв. за сайт
	Представление инновационного опыта работы по вопросам непрерывного экологического образования

	7.
	Мероприятия по организации мониторинга продвижения плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования Челябинской области на
2022-2024 годы

	7.1
	Участие в мониторинге (промежуточном, итоговом)	реализации плана	мероприятий (дорожной	карты) по формированию непрерывности	системы экологического образования Челябинской области на 2022-2024 годы
	Раз в полгода
	Зам директора

	Обеспеченность индикативных показателей реализации	мониторинга реализации плана мероприятий	по формированию непрерывности	системы экологического образования Челябинской области на 2022-2024 годы
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