План мероприятий (дорожная карта) по формированию непрерывности системы экологического образования МОУ «Устьянцевская ООШ» на 2022-2024 годы

| п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-координационная деятельность |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение планов мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования Челябинской области на 2022-2024 годы на уровне образовательных организаций Челябинской области | до 30 октября 2022 г. | Зам директора | Определение планов мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования Челябинской области на 2022-2024 годы, сроков реализации, ответственных за реализацию плана мероприятий (дорожной карты), планируемых результатов в образовательной организации. Размещение в открытом доступе плана мероприятий (дорожная карта) по формированию непрерывности системы экологического образования Челябинской области на 2022-2024 годы в образовательных организациях |
| 1.2 | Организация информационно-просветительской работы с родителями и общественностью по реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования Челябинской области на 2022-2024 годы средствами массовой информации | В течение всего периода реализации плана мероприятий (дорожной карты) 2022-2024 гг. | Зам директора Отв. за сайт | Закрепление в общественном мнении степени важности и необходимости реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования Челябинской области» на 2022-2024 годы |
| 2. | Мероприятия по совершенствованию кадрового потенциала продвижения реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования Челябинской области на 2022-2024 годы |  |  |  |
| 2.1 | Участие во Всероссийской конференции по трансляции положительных практик по формированию непрерывной системы экологического образования | Ноябрь 2022 г., ноябрь 2023 г., ноябрь 2024 г. | Зам директора | Ознакомление с эффективными практиками и научно-методологического опыта по формированию непрерывной системы экологического образования в регионе |
| 2.2 | Освоение дополнительных профессиональных программ, в том числе модульных курсов по вопросам экологического образования | 2023-2024 гг. | Зам директора | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов ОО в аспекте организации непрерывного экологического образования |
| 2.3 | Организация наставничества с целью повышения уровня компетентности педагогов по непрерывному экологическому образованию | 2023-2024 гг. | Зам директора | Совершенствование профессиональных компетенций специалистов ОО в аспекте организации непрерывного экологического образования |
| 2.4 | Организация непрерывного экологического образования по подготовке обучающихся: к участию в школьном, муниципальном, региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников по экологии; к участию обучающихся в научно-исследовательской и проектной деятельности через реализацию социально-ориентированных экологических проектов; к участию в профильных сменах по экологии | 2023-2024 гг. | Зам директора | Взаимодействие с образовательными организациями по работе с одарёнными обучающимися |
| 3. | Мероприятия методического обеспечения реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования на 2022-2024 годы |  |  |  |
| 3.1 | Внедрение в практику работы учителя начальных классов учебного пособия «Методика экологического образования в начальной школе; внеурочная деятельность» | 2023-2024 гг. | Зам директора Учителя нач. классов | Методическое обеспечение непрерывного экологического образования |
| 3.2 | Внедрение в практику работы учителей 5-6 классов учебного пособия курса внеурочной деятельности по формированию экологической компетентности учащихся | 2023-2024 гг. | Зам директора | Методическое обеспечение непрерывного экологического образования |
| 3.3 | Внедрение в практику работы учебного курса модуля «Экология Челябинской области» в 7-9 классах | 2023-2024 гг. | Зам директора Учитель биологии | Методическое обеспечение непрерывного экологического образования |
| 3.4 | Внедрение в практику работы методических материалов учебных модулей «Экология Челябинской области» в учебных предметах основного общего образования «Основы безопасности жизнедеятельности», «Математика», «Физика», «Химия» | 2023-2024 гг. | Зам директора Учителя-предметники | Методическое обеспечение непрерывного экологического образования |
| 3.5 | Внедрение в практику работы рекомендаций по проведению Экоурока | 2023-2024 гг. | Учитель биологии | Методическое обеспечение непрерывного экологического образования на основе систематизации нормативных, научных, практических источников экологической направленности |
| 3.6 | Участие в конкурсе научно-методических материалов «Новой школе – новые стандарты» (создание контента экологической направленности) | 2023-2024 гг. | Зам директора Учитель биологии | Обобщение и распространение эффективного педагогического опыта |
| 3.7 | Создание образовательными организациями репозитория эффективных практик в области экологического образования по направлениям: а) взаимодействие образовательной организации с социальными партнерами региона; б) лесничество как форма экологического воспитания; в) вовлечение неуспевающих, слабомотивированных школьников в различные формы экологической работы в процессе внеурочной деятельности; г) подготовки одаренных детей к олимпиадам экологической направленности | 4 квартал 2023 г., 2024 г. | Зам директора Учитель биологии | Обобщение и распространение эффективного педагогического опыта |
| 4. | Мероприятия по организации работы с обучающимися |  |  |  |
| 4.1 | Участие в выездных профильных интенсивных программах по Агроэкологии, олимпиадной экологии, проектной экологии | 2023-2024 | Зам директора Учитель биологии | Дополнительные образовательные общеразвивающие программы для использования в практике, результативное участие обучающихся области в перечневых олимпиадах и проектных конкурсах по экологии |
| 4.2 | Участие в региональных событиях в сфере экологического образования и просвещения «Экологический маршрут» | По графику | Зам директора Учитель биологии | Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в реализацию программ и мероприятий дополнительного образования детей естественнонаучной направленности |
| 5. | Мероприятия по организации просветительской деятельности по реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования Челябинской области на 2022-2024 годы |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение научно-популярных лекций, встреч, тематических мероприятий по экологии с участниками образовательных отношений, представителями некоммерческих организаций, занимающихся проблемами непрерывности экологического образования Челябинской области | 2023-2024 | Зам директора Учитель биологии | Решение актуальных задач реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования Челябинской области на 2022-2024 годы |
| 6. | Мероприятия по совершенствованию информационного обеспечения продвижения плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования Челябинской области на 2022-2024 годы |  |  |  |
| 6.1 | Сопровождение и пополнение раздела «Экологическое образование» на сайте МОУ «Устьянцевская ООШ» | 2023-2024 | Зам директора Отв. за сайт | Наличие системы быстрого представления информации по реализации Концепции непрерывного экологического образования |
| 6.2 | Популяризация Концепции непрерывного экологического образования в системе общего образования Челябинской области (в средствах массовой информации, профессиональном педагогическом сообществе, работа с родительской общественностью, общественными организациями, некоммерческими организациями) | 2023-2024 | Зам директора Отв. за сайт | Представление инновационного опыта работы по вопросам непрерывного экологического образования |
| 7. | Мероприятия по организации мониторинга продвижения плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования Челябинской области на 2022-2024 годы |  |  |  |
| 7.1 | Участие в мониторинге (промежуточном, итоговом) реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования Челябинской области на 2022-2024 годы | Раз в полгода | Зам директора | Обеспеченность индикативных показателей реализации мониторинга реализации плана мероприятий по формированию непрерывности системы экологического образования Челябинской области на 2022-2024 годы |

.